附件5

地方事务局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

曲靖经济技术开发区老年公寓建设项目

- 立项依据：曲发改社会（2017）138号

- 项目实施单位

曲靖市玉林工程有限责任公司

- 项目基本概况：

新建200张床位的老年公寓，功能包括住宿、餐厅、行政办公、老年活动室、健身房等，建设规模10040平方米。建筑基地面积2028.84㎡，道路面积2260.93㎡；绿化面积3500.76㎡，建筑密度20.3%，容积率1.01，绿地率35.3%。

项目估算总投资：3850万元。其中：老年公寓及其附属设施2650万元，土地购置费1200万元。

- 项目实施内容

本工程位于开发区翠和路南侧，A、B栋建筑面积9969.58㎡，六层，建筑高度22.2米，楼梯间高度28.2米。本项目基础采用PHB500型管桩桩基础，框架结构，A、B栋分别内设楼梯三部及载重1.6吨医用电梯一部。

- 资金安排情况

2020年度安排500万元。现已累计支付工程款700万元（其中：福彩基金补助525万元）

- 项目实施计划

除主体工程外的室外部分（水泵房、消防水池、发电机房、室外管网、绿化、道路等）及室内二次装修计划在2020年度实施完成。疫情结束后先行实施水泵房、消防水池、发电机房配套工程，满足功能需要及消防验收要求。

- 项目实施成效

主体工程（一期）于2018年11月18日开工建设，2019年12月25日竣工验收合格。工程中标合同价1808.52万元。待2020年度实施二次装修及室外工程（二期）后达到设计功能要求后投入运营。