曲靖经济技术开发区中央生态环境保护督察报告反馈问题            整改完成情况公示表

填报单位：曲靖经济技术开发区党政办公室                       填报时间：2022年10月30日

| 序号 | 省、市问题 编号 |  | 问题 名称 | 整改措施 | 完成 时限 | 进展情况 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-1 | 22-1 | 贯彻落实习近平总书记重要指示精神的自觉性和主动性不够。督察报告指出：习近平总书记高度重视云南省生态环境保护。2015年1月和2020年1月两次考察云南时都强调，云南是我国西南生态安全屏障，承担着维护区域、国家乃至国际生态安全的战略任务，一定要像保护眼睛一样保护生态环境，要算大账、算长远账、算整体账、算综合账，努力成为我国生态文明建设排头兵。但督察发现，云南省一些地方和部门对此认识不够深刻、行动不够自觉，排头兵意识不强，工作总体比较被动。不少同志对云南生态环境脆弱敏感的客观实际没有清醒认识，普遍存在云南自然禀赋好、生态环境优、环境容量大的盲目乐观倾向，对一些长期存在的生态环境问题“见惯不惯”。一些地方和部门“生态优先、绿色发展”、“共抓大保护、不搞大开发”的理念不够牢固，不能正确处理发展与保护的关系，保护为发展让路的问题较为突出。 | - 1.党工委、管委会将生态文明建设和生态环境保护工作纳入重要议事日程，每半年至少研究部署1次，以实际行动践行习近平生态文明思想，切实增强贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的自觉性和主动性，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。 - 2.2021年，党工委召开1次专题民主生活会，认真对照习近平生态文明思想，把自己摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去，检查反思在立场、品质、能力、意志方面存在的问题，从政治站位、思想认识、责任落实、工作能力、工作作风、工作成效等方面，查找差距、剖析根源、明确方向，切实增强责任意识，忠诚践行“两个维护”。 - 3.把绿水青山就是金山银山的理念贯穿经济社会发展全过程各领域，毫不动摇坚持以保护生态环境为前提的绿色发展。以减污降碳协同治理、打造世界一流绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”为抓手，持续推动产业结构和布局优化，深入推进能源资源节约集约利用，构建绿色产业体系，推动经济社会发展全面绿色转型。 - 4.把推进生态环境问题整改落实作为检验“两个维护”的重要标尺，对督察交办的6件群众投诉举报问题，逐一调查核实，针对核实存在的生态环境问题逐一制定整改方案，明确牵头单位、责任单位、整改目标、整改时限、整改措施，坚持立行立改、强力整改，抓好整改落实。 | 2022年底 | 1.已将习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神纳入党工委理论学习中心组学习，切实增强广大党员干部生态文明建设和生态环境保护的思想自觉、行动自觉。截至2022年10月，已召开8次经开区党工委工作会议、10次经开区管委会工作会议、5次生态环境保护委员会会议、1次经开区产业园规划环评会议、4次经开区污染防治工作联席会议以及1次经开区生态环境保护委员会会议部署生态环境保护及环保督察整改相关工作。 2.2022年3月截至目前，经开区已开展1次经开区党政领导班子中央生态环境保护督察整改专题民主生活会，从政治站位、思想认识、责任落实、工作能力、工作作风、工作成效等方面，自查自纠、剖析原因、明确措施，切实增强责任意识，忠诚践行“两个维护”。 3.经开区始终把绿水青山就是金山银山的理念贯穿经济社会发展全过程各领域，毫不动摇坚持以保护生态环境为前提的绿色发展。紧紧围绕国家2030碳达峰和2060碳中和目标，加速硅光伏和新能源电池等产业发展，建设全省绿色能源和绿色先进制造业深度融合发展示范区。 4.2021年截至目前，第二轮中央生态环境保护督察交办经开区的6件群众投诉举报问题已全部完成调查核实，调查核实属实的5件群众投诉举报问题已全部按要求制定整改方案《曲靖经开区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察交办群众投诉举报问题整改方案》，所有问题已全部完成整改，已按市级要求完成自查自验工作并按程序申请市级验收。 | ☑已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |