## Sheet1
曲靖经济技术开发区环境保护督察反馈问题整改完成情况汇总表（总44项）
序号 | 督察类别 | 问题名称 | 整改时限 | （是/否）完成整改 | 整改措施 | 整改完成情况
1 | 中央环境保护督察反馈问题（16项） | 关于对生态环境保护研究部署少的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 经开区管委会将生态环境保护工作纳入重要议事日程，经开区党工委、管委会每季度至少研究1次生态环境保护工作，并根据工作需要不定期召开专题会议，切实解决存在的环境问题。 | 2016年第三季度开始，经开区党工委、管委会通过党政班子联席会议等形式确保每季度至少研究1次生态环保工作。
2 |  | 关于对生态环境保护部署未开展督查的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 建立经开区党工委、管委会及有关部门生态环境保护责任清单和环境保护督察通报制度。 | 曲靖经开区生态环境保护督察督办与通报制度已正式发文，并于2017年5月8日-10日对相关环境保护责任部门开展了环保督察。
3 |  | 关于资源环境考核分值比重下降的问题 | 从2017年起，长期坚持 | 是 | 建立生态文明建设考核评价制度，加大考核权重，强化指标约束，市委、市政府年度综合考核中生态环境保护占考核总分的权重不低于8％；持续开展县域生态环境质量监测评价考核，将生态环境保护纳入各级领导班子和领导干部考核的重要内容，作为各级领导干部提拔任用和评优评先的重要依据；根据各级党委、政府及其有关部门生态环境保护责任清单，建立对市直有关部门领导班子和领导干部生态环境保护责任落实考核评价办法。 | 1、印发了《曲靖经开区2018年度环境保护工作考核办法（试行）》、《曲靖经开区2019年度环境保护工作考核办法（试行）》，将环保督察反馈交办问题整改工作、污染防治工作纳入年度考核。 2、考核分值由2018年的4分增加到2019年的8分。 3、正常开展了2018年度、2019年度环境保护工作考核。
4 |  | 关于环境监管执法不力的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 按照《曲靖市人民政府关于加强环境监管执法的实施意见》要求，推动监管执法全覆盖，对各类环境违法行为“零容忍”，加大环境违法行为惩治力度。依法查办适用查封扣押、按日连续处罚、限产停产、移送拘留、移送涉嫌犯罪、违法违规建设项目等典型案件，增强环境监管执法的威慑力。 | 2016年处理处罚整改典型案件两起，即曲靖药业锅炉烟气污染环境违法行为与昆明冶研新材料公司锅炉烟气监督性监测数据超标。2017年进一步加大执法力度，实施行政处罚5起，典型案件1起
5 |  | 关于环境保护占公共财政支出下降的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 根据经开区财力增长情况，逐步加大经开区大气、水、土壤、重金属污染防治及生态保护、污染减排、在线监测、能力建设支出、举报奖励的投入力度，确保环保支出占公共财政支出比例逐步提高。 | 经开区财政局、环境保护局牵头，已制定《经开区环保专项资金管理办法》，已完成各部门意见征集修改，经开区管委会已完成审批。
6 |  | 关于规划未开展环境影响评价的问题 | 2017年6月底前，长期坚持 | 是 | 严格落实《规划环境影响评价条例》，切实加强规划环境影响评价工作，对土地利用的有关规划和区域、流域的建设、开发利用规划等综合性规划，以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划，依法进行环境影响评价并严格执行，从源头预防环境污染和生态破坏，促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展。 | 经开区南海子工业园区、西城工业园区、新型产业示范园均完成了园区规划环评。
7 |  | 关于环境监管能力不达标的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 推进环境监察机构标准化建设，配备调查取证等监管执法装备，强化自动监控等技术手段运用。健全环境监管执法经费保障机制，将环境监管执法经费纳入同级财政全额保障范围。做好机构编制达标工作，经开区在核定的编制总量内盘活现有编制，在政策范围内，调整人员编制充实环保队伍。 | 经开区目前无监测站和环境监察大队机构编制，在岗共8人，其中仅两人在编，经开区采取统一招聘工作人员，购买社会服务等措施，克服人员少、编制少等困难，努力履行环保监管职责。
8 |  | 关于环境保护执法执勤用车没有得到有效保障的问题 | 立行立改 | 是 | 从2017年起，公车用车平台进一步加大环保执法执勤用车的保障力度，并根据环保执法工作情况及时调配车辆，确保环保执法执勤工作有序推进。 | 目前经开区环保执法执勤无专用车辆，公车用车平台进一步加大了环保执法执勤用车的保障力度。
9 |  | 关于违法违规建设项目清理整改不到位的问题 | 2016年12月底前 | 是 | 加强整改推进及督促力度，经开区共清理出违规建设项目15个，完成清理整改项目15个，完成率100％，未批先建的7个项目完成整改。 | 经开区共清理出违规建设项目15个，完成清理整改项目15个，未批先建的7个项目已完成整改，完成率100％。
10 |  | 关于“黄标车”淘汰进度慢的问题 | 2017年12月底前 | 是 | 2015年底以前，曲靖市应淘汰2005年底前注册运营的黄标车68301辆，实际淘汰66131辆，未淘汰2170辆。2017年底以前基本淘汰所有注册运营的“黄标车”。 | 已于2018年11月7日全面完成经开区黄标车淘汰任务
11 |  | 关于城乡环境基础设施不配套的问题 | 2020年底，长期坚持 | 是 | 1、落实《云南省进一步提升城乡人居环境五年行动计划2016-2020年）》，到2020年，力争乡镇污水处理设施覆盖率达100％。 2、实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，积极推进有条件的地区城镇污水处理设施和服务向农村延伸。深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治。 3、加快推进生活污水收集管网建设，力争到2018年底，污水收集率达90％以上。 4、加快生活垃圾处理设施建设，2018年，力争乡镇生活垃圾处理设施实施全覆盖，90％的村庄生活垃圾得到有效治理，到2019年，95％以上的村庄生活垃圾得到有效治理，全面完成非正规垃圾堆放点整治。 | 1.截至目前经开区已建成两座城市污水处理厂（西城污水处理厂与南海子污水处理厂）及罗小村苗寨污水处理设施；罗小村汉族村污水处理设施已于2019年4月底竣工并已投入使用。 2.截至目前经开区已对10.469公里河道进行了工程清淤疏浚工作，并建立河长制严格落实河道保洁制度。 3.截至目前经开区已建成18.1公里截污干管。 4.截至目前经开区已有三座垃圾中转站。翠峰街道晏官屯社区在建垃圾中转站设备已安装完毕，并可正常投入运行。 （注：经开区托管的两个街道已全部在污水处理厂和垃圾中转站覆盖范围内）
12 |  | 关于水环境保护目标未如期实现的问题 | 2020年12月31日前，长期坚持 | 是 | 按要求将《水污染防治工作方案》报市人民政府备案、并向社会公开。针对水环境形势严峻的问题，按照《曲靖经济技术开发区水污染防治工作方案》要求，由经开区督查室对各部门落实情况进行督查，对照方案确定的责任，加大落实力度，确保完成目标任务，改善经开区水环境质量。 | 已制定《经开区水污染防治工作方案》并报市政府备案，并在经开区网站公开。
13 |  | 关于牵头部门未落实水污染防治工作方案的问题 | 2017年3月底前 | 是 | 按照《曲靖经济技术开发区水污染防治工作方案》要求，督促各牵头部门制定具体方案。针对安排部署存在漏项的问题，对照“水十条”，结合实际，明确责任单位，制定工作方案，加以落实。 | 《曲靖经济技术开发区水污染防治工作方案》要求，按督察督办和通报制度督促各牵头部门制定具体方案，2017年5月环保督察重点进行了督察，各牵头部门均制定具体实施方案。
14 |  | 关于城市居民用水阶梯水价执行率不高的问题 | 2018年7月底 | 是 | 曲靖市2007年已全部建立居民阶梯水价制度，因供排水企业抄表到户率不高，导致现行居民生活阶梯水价执行率不高。提高县级及以上城市居民用水阶梯水价执行率，启动曲靖市城市供排水“一户一表”改造工作。2018年6月前完成“一户一表”改造工作，2018年7月起，全面实施县级及以上城市居民用水阶梯水价制度。 | 1、截至2018年6月份曲靖经开区共完成“一户一表”改造共计2634户，抄表到户，收费到户，并实行城市居民用水阶梯水价制度； 2、其他用水户都是“一户一表”，抄表到户，收费到户。
15 |  | 关于畜禽养殖污染的问题 | 2018年底前完成 | 是 | 2017年底前完成曲靖经开区畜禽养殖禁养区、限养区划定工作，2018年完成禁养区、限养区内养殖场清理整改工作，长期坚持。 | 经开区无规模以上的养殖企业，制定了《曲靖经开区畜禽养殖禁养区限养区划定及整治工作方案》（曲开办发﹝2017﹞49号），目前已完成曲靖经开区畜禽养殖禁养区、限养区划定工作，2018年完成禁养区、限养区内养殖场清理整改工作，长期坚持。
16 |  | 关于曲靖市土壤重金属超标率较高的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 1、划分优先保护区域的土壤环境质量等级，对优先保护区域及周边污染源进行重点、详细排查，对造成土壤污染的重污染企业挂牌督办，限期整改或搬迁；对不具备整改条件的高耗能、低产出、重污染企业坚决关停，确保土壤环境保护优先区域内的重污染企业全面完成升级改造或搬迁、淘汰。 2、划定农田重金属污染重点治理区，明确重点治理范围和面积。 | 1.经开区已成立曲靖经开区农用地土壤污染状况详查工作组和曲靖经开区农用地土壤污染状况详查技术小组，配合省、市开展土壤详查工作。已配合市局开展重点行业企业用地土壤污染状况调查，已完成经开区涉镉等重金属行业排查整治工作。 2.已完成了经开区驰宏片区土壤重金属污染调查工作，并编制《曲靖经济技术开发区土壤重金属污染调查报告》，摸清经开区驰宏片区土壤污染状况。 3.经开区管委会与云南驰宏综合利用有限公司签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任。企业按责任书及土壤污染防治相关法律法规的要求开展土壤污染防治工作。 4.《土壤污染治理和修复规划》编制已完成，并印发给各相关部门实施。
17 | 中央环境保护督察“回头看”反馈问题（9项） | 云南省有色金属行业发展粗放，污染严重 | 2017年起，2020年年底前 | 是 | 一是全面排查经开区范围内有色金属冶炼及压延企业，摸清企业工艺技术路线、主要产品及产能规模、主要装备及数量，建立清单。 二是对曲靖经开区没有纳入符合行业规范条件公告的规模以上有色金属冶炼企业，督促各有色金属企业对照有关行业规范条件进行整改提升，做好公告申报工作。2020年前，铅锌冶炼、电解铝70%的规模以上有色金属冶炼企业通过行业规范公告。 三是对排查出来的违法改扩建、违法排污的有色金属冶炼及压延企业，依法依规进行处置。按时淘汰有关节能环保等法规中明令禁止的落后工艺技术与装备。 四是按照“上大关小、减量置换、积极转型、多元发展”的思路，鼓励企业走集团化、集约化、规模化发展道路，支持优势企业做大做强，整合淘汰落后装备，加快产业转型升级。到2020年，80%的规模以上有色金属企业配套完善先进适用节能减排设施，有色金属工业万元工业增加值能耗较2015年下降18%，污染物全面达标排放。 | 1.经排查，经开区内有色金属冶炼及压延企业有云南驰宏资源综合利用有限公司（曾用名：云南驰宏锌锗股份有限公司（曲靖分公司））、云南驰宏国际锗业有限公司和云南三元德隆有限公司，企业工艺技术路线，主要产品及产能规模、主要装备及数量清单已建表存档。 2.及时组织企业申报相关行业规范。云南驰宏资源综合利用有限公司锌冶炼系统符合行业规范《铅锌行业准入条件》（见《工业和信息化部拟公告符合《铅锌行业准入条件》的铅锌冶炼企业名单（第一批）》）。云南驰宏国际锗业有限公司的锗冶炼和云南三元德隆铝业有限公司的铝压延加工暂无相关行业规范，经开区加强监管，企业生产指标均未出现异常。 3.通过排查，经开区内未发现违法改扩建、违法排污的有色金属冶炼及压延企业。通过企业自查，云南驰宏资源综合利用有限公司、云南驰宏国际锗业有限公司及云南三元德隆铝业有限公司均无落后工艺技术与装备。 4.经开区引导有色金属实行转型升级改造。云南驰宏资源综合利用有限公司先后获得国家首批循环经济试点单位、云南首届“节水标杆型”企业、“绿色工厂”、云南工业企业能效“领跑者”（锌冶炼）和高新技术企业等荣誉，该企业“锌硫酸低温余热回收项目”被云南省列入2019年重点节能技术案例。同时企业持续实施各项节能技改，增加节能设备使用，不断提升节能效率；云南驰宏国际锗业有限公司采用先进的锗冶炼技术，节能效果良好；云南三元德隆铝业有限公司已于2018年12月完成“煤改气”，并入选了2018年云南省重点节能技术应用案例名单，该企业将持续增加天然气燃烧机等节能设备使用，持续提升节能水平。其中云南驰宏资源综合利用有限公司和云南三元德隆铝业有限公司多次为云南省提供节能宣传素材。截至2019年底，经开区有色金属工业万元工业增加值能耗较2015年下降18%。 5.经开区加强有色金属行业监管，持续推进企业转型升级，三户企业污染物全面达标排放。
18 |  | 曲靖市对重金属污染防治工作重视不够 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 一是全面落实对经开区环境质量负总责的主体责任，着力解决历史遗留问题。建立定期研究重金属污染防治工作机制，经开区污染防治联席会议每年至少研究2次重金属污染防治工作，经开区区级财政预算每年安排重金属污染防治专项资金。 二是强化涉重企业监管，严厉打击环境违法行为。督促经开区全面落实危险废物监管工作制度，加强对企业的日常监督检查，强化涉重企业危险废物产生、利用、处置台账管理，严厉打击非法堆存、倾倒、处置危险废物等行为。 | 1.党政办会同宣传部、组织部及各环境保护责任单位，将生态环境保护方面学习纳入2019年党工委理论学习中心组学习计划深入学习，积极通过党工委会议、理论学习中心组会议、环保专题联席会议等形式，在会议研讨、集中学习和日常工作中认真学习贯彻落实中央、省、市关于生态环境保护方面的相关文件、会议精神，严格遵守各项法律法规。以文件印发、会议传达和集中学习的多种方式积极贯彻落实《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市生态环境损害赔偿制度改革实施方案>的通知》（曲办发〔2018〕60号），坚持新发展理念，加快建立“谁损害、谁担责、谁修复”的生态环境损害赔偿制度。 2.党政办会同相关责任单位，认真传达、落实整改要求和生态文明建设理念，按照“党政同责、一岗双责”的贯彻要求，针对中央环保督察发现的问题，细化明确责任单位、整改目标、整改措施和整改时限，实行拉条挂账、督办落实、办结销号，抓铁有痕，务求实效。另一方面，着力“见长效”，通过督察切实传导环保压力，提升责任意识，在解决突出环境问题的同时，不断推动生态环境保护长效机制建设，促进绿色发展. 3.经开区已加强对涉重危险废物的监督管理，建立了涉重危险废物管理台账，全面落实危险废物管理制度。加强对云南驰宏资源综合利用有限公司的监管，及时督促该公司按照土壤污染防治责任书履行各项企业主体责任。辖区各家企业的危险废物申报登记工作均已完成；已督促涉危险废物企业完成每年度危险废物管理计划制定及备案工作。已严格执行危险废物转移申请审批及联单管理制度。经开区环保局每年开展危险废物经营单位专项检查，已对辖区云南驰宏资源综合利用有限公司、云南驰宏国际锗业有限公司、云南中环新驰资源再生公司、曲靖物资再生利用有限公司、曲靖健欣医院、曲靖雷神实业有限公司等多家企业危险废物管理情况进行重点检查。 4.经开区污染防治工作联席会议定期召开会议研究部署重金属污染防治工作。同时加强涉重企业监管，全面落实危险废物管理制度。已将经开区各相关单位部门的生态环境保护工作和污染防治工作纳入年度考核。
19 |  | 禁养区畜禽养殖关闭或搬迁工作进展滞后 | 2018年年底以前 | 是 | 一是依法关闭或搬迁经开区禁养区内规模化畜禽养殖场，加强禁养区日常执法监管，巩固整改成果，对违反规定在禁养区内建设畜禽养殖场的，发现一起处理一起。 二是全面开展经开区自查、市级验收工作，确保禁养区内规模化畜禽养殖场关闭或搬迁整改到位，对已关闭的规模化畜禽养殖场，依法注销《动物防疫条件合格证》，撤销备案，注销畜禽标识代码。 三是加强跟踪督查和严肃问责，对畜禽规模化养殖场关闭或搬迁整改以及禁养区日常执法监管工作履职不到位的按照有关规定进行问责。 | 1.经开区已严格落实禁养区划定和整治方案，禁止新建规模养殖场（小区）。 2.曲靖经开区禁养区需要关停的规模以上的养殖场总共2家，分别是孟家屯生猪养殖场和兴农养殖场。由经开区地方事务局牵头，制定了禁养区停养关闭实施方案，指导街道开展畜禽养殖场关停工作。已于2018年9月30日完成以上两家畜禽养殖场的关停工作，经开区畜禽养殖禁养区停养关闭工作已经全部完成。并于2018年12月20日通过曲靖市政府组织的整改验收。
20 |  | 全省2005年年底前注册营运的黄标车未淘汰到位 | 2018年年底以前 | 是 | 按照《曲靖市加快推进黄标车淘汰工作方案》要求，经开区各有关部门层层落实目标责任，通过强化组织保障、政策支撑、示范引领、宣传引导、执法管控、涉稳处置和督查督办，想方设法，多措并举，依法依规、从严从速开展治理淘汰经开区所有的黄标车，按时按质完成2005年年底前注册营运的黄标车淘汰目标任务。 | 2018年7月17日，省政府下发《云南省治理淘汰黄标车工作方案》后，开发区立即制定《曲靖经开区加快推进黄标车淘汰工作方案》，成立由书记任组长，分管副主任为副组长，各成员单位（督查室、公安分局、环境保护局、财政局、经济发展局、规划建设局、云南驰宏锌锗股份有限公司）主要领导为成员的黄标车治理淘汰工作领导小组，负责经开区黄标车淘汰治理工作的统筹协调、监督指导。领导小组下设办公室在公安分局交警大队，由分管副局长任办公室主任，确保各项措施抓细、抓实、抓出成效为全力推动全市黄标车淘汰治理工作，开发区公安分局紧密结合工作实际，在黄标车淘汰报废攻坚战中迅速落实市局、交警支队的各项安排部署，全力以赴投身到黄标车淘汰治理工作中。截至于2018年11月19日，交警支队提供给开发区交警大队的黄标车数据总数为178辆（因开发区跟麒麟区、马龙区数据存在混淆，导致开发区黄标车数据经常变动）目前共淘汰治理黄标车178辆，已全部完成辖区内黄标车淘汰任务。其中，因辖区内无2005年年底前注册运营的黄标车，故本次经开区淘汰任务工作中不涉及2005年底前注册运营黄标车的淘汰工作。
21 |  | 黄标车淘汰工作严重滞后 | 2018年年底以前 | 是 | 一是落实《曲靖市加快推进黄标车淘汰工作方案》《曲靖市提前淘汰黄标车补贴办法》，环保部门将经开区所有黄标车纳入环保检验监管系统，严禁黄标车上线检测；公安部门将全区所有黄标车纳入机动车检验监管系统进行自动核查比对，严禁对黄标车核发检验合格标志，巩固淘汰成果。 二是严格黄标车登记管理，严禁黄标车办理区域内转出、转入、转移登记。 三是加大路面执法和非现场执法力度，设置黄标车限行、禁行区域，对黄标车违反交通限行、禁行标志通行等违法行为从严查处并督促报废；质监部门加大对经开区机动车检验机构的监管力度，严禁机动车环保检验出现弄虚作假行为；经开区公安分局按照职责任务，依托各派出所、交警大队的前沿力量开展进村入户、上门查找黄标车，做到底数清、情况明，建好台账，积极推动黄标车淘汰工作；交通运输部门对营运黄标车依法不予核发、审验《道路运输证》，2018年9月30日前，依法注销2005年底前注册营运黄标车的《道路运输证》。2018年10月31日前，依法注销所有营运黄标车的《道路运输证》，并做好营运黄标车提前淘汰工作；经发局督促报废汽车回收拆解企业加大上门回收黄标车服务力度，方便群众办理报废手续；规划建设局和综合执法局等部门负责公交车、垃圾运输车等黄标车的淘汰报废工作；经开区财政局等部门负责督促指导党政机关、事业单位、国有企业，率先于2018年9月30日前完成本单位所有的黄标车淘汰工作；公安、财政、环保部门组织实施补贴工作。公安、交通运输、环保等部门建立联合执法机制，加强信息互通，严查全经开区黄标车交通违法和非法营运行为，形成协同共治的严管高压态势，督促车主积极淘汰报废。管委会需结合经开区实际制定工作方案，制定黄标车限行、禁行方案，划定黄标车限行、禁行区域，完善交通标志，向社会发布限行、禁行通告。 | 2018年7月17日，省政府下发《云南省治理淘汰黄标车工作方案》后，开发区立即制定《曲靖经开区加快推进黄标车淘汰工作方案》，成立由书记任组长，分管副主任为副组长，各成员单位（督查室、公安分局、环境保护局、财政局、经济发展局、规划建设局、云南驰宏锌锗股份有限公司）主要领导为成员的黄标车治理淘汰工作领导小组，负责经开区黄标车淘汰治理工作的统筹协调、监督指导。领导小组下设办公室在公安分局交警大队，由分管副局长任办公室主任，确保各项措施抓细、抓实、抓出成效为全力推动全市黄标车淘汰治理工作，开发区公安分局紧密结合工作实际，在黄标车淘汰报废攻坚战中迅速落实市局、交警支队的各项安排部署，全力以赴投身到黄标车淘汰治理工作中。截至于2018年12月19日，交警支队提供给开发区交警大队的黄标车数据总数为174辆（因开发区跟麒麟区、马龙区数据存在混淆，导致开发区黄标车数据经常变动）目前共淘汰治理黄标车178辆，已全部完成辖区内黄标车淘汰任务，含强制注销车辆31辆，其中无轨迹注销车辆26辆，共发放黄标车补贴10辆，发放补贴资金944600元。其中，因辖区内无2005年年底前注册运营的黄标车，故本次经开区淘汰任务工作中不涉及2005年底前注册运营黄标车的淘汰工作。
22 |  | 省级以上工业园区尚未建成集中式污水处理设施 | 2018年年底以前 | 是 | 一是2018年年底前全面完成经开区工业园区集中式污水治理设施建设。 二是进一步压实生态环境保护责任，督促西城工业园区和南海子工业园区主动作为、补短板，强化责任抓落实，统筹资源、集中力量，确保工业园区已建成的集中式污水处理设施正常运行。 三是继续加大对经开区工业园区的督导力度，提升经开区工业园区绿色发展水平。同时，进一步做好与市生态环境局汇报衔接，对经开区已完成污水集中处理设施建设任务的工业园区上报生态环境部给予及时销号。 | 1.2018年年底前曲靖经开区已全面完成经开区工业园区集中式污水治理设施建设。经开区内有西城工业园区和南海子工业园区两个工业园区。其中，西城工业园区配套西城污水处理厂已建设完毕并投入使用，南海子工业园区配套南海子污水处理厂已由建投集团于2018年6月30日前完成该污水处理厂设备维护、维修等改造提升工作，该污水处理厂也已达标正常运行。 2.经开区建投集团已经完成南海子污水处理厂改造相关工作： 污水配套管网整改情况：完成了南海子污水配套管网整改工作。在线监控装置推进情况：在线监控装置设备已经全部完成安装，2018年3月26日已经与曲靖市污染源自动监控中心完成联网。污水处理厂改造工作推进情况：已完成改造，于2018年6月30日投入了正常运行。 3.2018年8月30日，曲靖经开区组织了南海子污水处理厂在线监控设施及污水处理厂改造的自检自查工作，并将自验自查材料报送市局。
23 |  | 曲靖市党委、政府没有很好地履行环境保护主体责任 | 立行立改，2018年年底并长期坚持 | 是 | 一是经开区全面开展自查自纠，对在生态环境领域不作为、慢作为、乱作为的单位和干部严肃问责，进一步强化生态保护领域的监督执纪问责。 二是经开区将生态环境保护工作作为对经开区生态环境保护各有关单位领导班子和领导干部考核的重要内容，同时加强对考核结果的运用。 三是经开区党工委、管委会自2019年起，经开区党工委常委会会议、管委会常务会议每年研究部署生态环境保护工作不少于4次，经开区污染防治联席会议每年至少研究2次重金属污染防治工作，经开区财政预算每年安排重金属污染防治专项资金，强化企业监管，严厉打击环境违法行为。 | 1.党政办会同宣传部、组织部及各环境保护责任单位，将生态环境保护方面学习纳入2019年党工委理论学习中心组学习计划深入学习，积极通过党工委会议、理论学习中心组会议、环保专题联席会议等形式，在会议研讨、集中学习和日常工作中认真学习贯彻落实中央、省、市关于生态环境保护方面的相关文件、会议精神，严格遵守各项法律法规。以文件印发、会议传达和集中学习的多种方式积极贯彻落实《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市生态环境损害赔偿制度改革实施方案>的通知》（曲办发〔2018〕60号），坚持新发展理念，加快建立“谁损害、谁担责、谁修复”的生态环境损害赔偿制度。 2.党政办会同相关责任单位，认真传达、落实整改要求和生态文明建设理念，按照“党政同责、一岗双责”的贯彻要求，针对中央环保督察发现的问题，细化明确责任单位、整改目标、整改措施和整改时限，实行拉条挂账、督办落实、办结销号，抓铁有痕，务求实效。另一方面，着力“见长效”，通过督察切实传导环保压力，提升责任意识，在解决突出环境问题的同时，不断推动生态环境保护长效机制建设，促进绿色发展. 3.经开区加强对涉重危险废物的监督管理，建立了涉重危险废物管理台账，加强对云南驰宏资源综合利用有限公司的监管，及时督促该公司按照土壤污染防治责任书履行各项企业主体责任。辖区各家企业的危险废物申报登记工作均已完成；已督促涉危险废物企业完成每年度危险废物管理计划制定及备案工作。已严格执行危险废物转移申请审批及联单管理制度。经开区环保局每年开展危险废物经营单位专项检查，已对辖区云南驰宏资源综合利用有限公司、云南驰宏国际锗业有限公司、云南中环新驰资源再生公司、曲靖物资再生利用有限公司、曲靖健欣医院、曲靖雷神实业有限公司等多家企业危险废物管理情况进行重点检查。 4.经开区党工委、管委会每年研究部署生态环境保护工作不少于4次，经开区污染防治工作联席会议定期召开会议研究部署重金属污染防治工作，同时加强涉重企业监管，全面落实危险废物管理制度。并将经开区各相关单位部门的生态环境保护工作和污染防治工作纳入年度考核。
24 |  | 对群众举报的环境问题办理不到位（编号X530000201807030025、LD2016072701814白石江沿江生产和生活污水排入河内导致水体发黑发臭问题重复反复举报件） | 2020年底以前 | 是 | 一是强化监管执法。进一步加大对环境隐患的清理、排查，加大对经开区企业的环境监管执法力度，全面推行“双随机、一公开”，发现环境违法行为严格依法查处。 二是强化督查指导。进一步加大对中央环境保护督察及督察“回头看”交办的投诉举报件的督促检查力度，对投诉举报件的办理、整改情况进行现场督导检查，确保环境问题按期整改到位。 三是强化整改验收。对中央环境保护督察“回头看”交办的重点投诉举报件制定整改方案，明确责任人、整改措施和整改时限，并组织开展环境问题的整改验收工作，确保交办案件办理、整改到位。 四是强化信息公开。及时在主要媒体上公开“回头看”受理的投诉举报件的办理及整改、验收情况。 | 1.经开区环保局已全面推行“双随机、一公开”，已进一步加大对环境隐患的清理、排查，加大了对辖区内企业的环境监管力度，一旦发现环境违法行为将严格依法查处。 2.2016年中央环保督察期间，曲靖经开区共接到转办投诉件4件，其中3件已经完成整改并在2018年12月20日通过曲靖市政府组织的中央环保督察反馈问题整改验收。未完成的1件为投诉白石江污染问题，按照经开区中央环保督察反馈问题整改方案要求在2019年4月30日前完成整改， 2018年中央环保督察“回头看”期间，经开区共接到转办件4件，4件件已经全部完成整改，其中3件已于2018年12月20日通过曲靖市政府组织的整改验收。 以上长期整改的白石江污染问题整改涉及两方面工程改造建设，具体进展情况如下：一是白牛片区排水箱涵和排污管道设计总长944米，已于2019年4月30日完成工程建设；二是西苑一期片区雨污分流工程。改造长度约1002米，也已于2019年4月30日完成工程建设，以上两方面工程建设现均已完成建设。并于2019年7月17日完成市级工程验收工作。 3.2019年3月19日，印发出台了《曲靖经济技术开发区贯彻落实中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题整改方案》（曲开办发〔2019〕16号）。明确责任人、整改措施和整改时限，切实解决中央环境保护督察“回头看”反馈的突出环境问题，确保经开区所有环境问题全面整改到位、取得实效，并以问题整改为契机，举一反三，补齐短板，持续改善环境质量，建立健全生态环境保护长效机制 。 4.经开区已完成的中央环保督察及“回头看”交办的投诉件办理及整改等情况已在经开区网站上进行公开。
25 |  | 2016年督察反馈追责问责没有做到动真碰硬 | 2018年底前，并长期坚持 | 是 | 一是根据《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》《云南省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，建立生态环境保护责任追究机制，承担生态环境保护工作责任的相关部门定期开展自纠自查，对发现的问题线索，由有关部门按照职责认真调查后，提出建议报经开区环保督察办，由经开区环保督察办径送经开区纪工委按规定进行责任追究。 二是对破坏生态环境的单位和责任人，一经查实从严从重问责追责。对影响较大、造成严重后果的重大问题，成立专项调查组进行直查直办。 三是对已查处的破坏生态环境问题适时进行“回头看”，对问题整改不力造成较大影响的案件进行提级办理。 | 曲靖经开区严格执行落实《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》《云南省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，对生态环境保护工作责任的相关部门定期开展自纠自查，发现问题即由环保督察办径送纪工委按规定进行责任追究。目前，2016年中央环保督察期间经开区纪工委对油烟污染防治工作监管不严的1人次进行了问责。2018年“回头看”期间，经开区纪工委分别对扬尘污染、油烟污染、烟尘污染防治监管不严的8人次进行问责。
26 | 省级环境保护督察反馈问题（19项） | 关于对绿色发展理念的认识还不到位的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 通过党工委会议、理论学习中心组会议、环保专题会议联席会议等形式，认真学习贯彻落实中央、省、市关于生态环境保护方面的相关文件、会议精神，严格遵守各项法律法规，切实保护好生态环境，抓好各类问题的整改，努力构建齐抓共管的大环保工作格局。建立党工委、管委会负总责，环境保护督察工作领导小组统筹调度督办，各部门通力协作的工作机制，认真做到城市规划、产业规划、土地利用规划与环境保护规划设计多规融合统一协调，把“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念贯彻到产业发展、城市建设和民生工作中，使环境保护的重要性入脑入心，指导工作。 | 经开区党政办会同宣传部、组织部及各环境保护责任单位，将生态环境保护方面学习纳入2019年党工委理论学习中心组学习计划深入学习，积极通过党工委会议、理论学习中心组会议、环保专题联席会议等形式，在会议研讨、集中学习和日常工作中认真学习贯彻落实中央、省、市关于生态环境保护方面的相关文件、会议精神，严格遵守各项法律法规。
27 |  | 关于对生态环境保护压力传导不够的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 认真贯彻落实“党政同责”和“一岗双责”环保工作要求，坚持管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保。通过党工委会议、理论学习中心组会议、环保专题会议联席会议等形式，一年不少于四次抓好环境保护工作研究，加强各级领导对环境保护工作重要性的认识，坚持把工作抓在日常，落实在经常；对于日常的环境案件和信访办理，在文件批示中明确各部门的职能职责，由相应牵头部门进行督促，做到件件有交待，事事有落实，形成各负其责、齐抓共管的工作格局。 | 经开区党政办会同相关责任单位，认真传达、落实整改要求和生态文明建设理念，按照“党政同责、一岗双责”的贯彻要求，针对省级环保督察发现的问题，细化明确责任单位、整改目标、整改措施和整改时限，实行拉条挂账、督办落实、办结销号，抓铁有痕，务求实效。另一方面，着力“见长效”，通过督察切实传导环保压力，提升责任意识，在解决突出环境问题的同时，不断推动生态环境保护长效机制建设，促进绿色发展。
28 |  | 关于对生态创建工作推进缓慢的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 严格按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市创建省级生态文明市工作实施方案的通知》（曲政办发〔2018〕64号）任务分工，经开区积极推进生态创建工作。 | 按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市创建省级生态文明市工作实施方案的通知》（曲政办发〔2018〕64号），经开区无生态创建的任务，下一步经开区将严格按照曲靖市统一安排，积极推进生态创建工作。
29 |  | 关于对关于黄标车淘汰推进不力的问题 | 2018年12月31日前 | 是 | 曲靖经开区结合辖区实际情况，经开区公安分局交管部门组织警力一方面加强路面执法严查黄标车，另一方面积极组织警力上门宣传黄标车现行管理规定及提前淘汰补助政策、上门解决黄标车淘汰遇到的实际困难。成立黄标车清理淘汰工作领导小组，制定了详实的黄标车清理淘汰工作方案，层层分解责任，将黄标车淘汰任务分解到各外勤中队、农村联合执法中队、各运输企业进行全面清理，一对一的动员黄标车车主主动淘汰黄标车。对照黄标车清单一一进行核查，确定每辆黄标车的下落，按照“一车一档”的要求，逐车见人建档，确保注销一辆、淘汰一辆。 | 截至2018年12月19日，交警支队提供给经开区交警大队的黄标车数据总数为178辆，目前共淘汰治理黄标车178辆，已全部完成经开区黄标车淘汰任务。（因经开区跟麒麟区、马龙区数据存在混淆，导致经开区黄标车数据存在细微变动）
30 |  | 关于对油气回收工作推动不力的问题 | 2018年12月31日前 | 是 | 深入开展经开区燃油品质督查工作，主要检查项目包括所售汽、柴油是否达到国家标准、油气回收改造装置运转是否正常、防渗设施是否完好等。加大对加油站管理，细化责任分解，严格责任落实，形成一级抓一级、层层抓落实，谁主管、谁负责，相互协作，相互配合的工作机制。对违法加油站坚决给予关停，对油气回收装置和防渗设施损坏不能正常运转影响大气污染和水污染加油站，下发整改通知书，暂停营业、限期整改。进一步对全经开区所有加油站抓好“回头看”检查，形成长效机制，对不使用油气回收设备的站点，责令立即整改，对不能正常运转的油气回收装置和防渗设施，责令立即维修整改，有效地遏制油气挥发和水污染，有效改善空气质量和水土质量。对新建、改（扩）建加油站，按环保要求配套建设油气回收装置和防渗设施，对不符合标准的一律不予审批和上报，对现有加油站的油气回收装置和防渗设施不达标的年度验审一律不合格。 | 经开区范围内共建成8座加油站，全部完成油气回收改造及单层罐改双层罐或单层罐设置防渗池工作。
31 |  | 关于规划实施过程中对规划环评措施落实不到位、约束性不强的问题 | 立行立改，长期坚持 | 是 | 曲靖经济技术开发区管委会在相关规划的实施中要认真落实规划环评提出的相关措施和要求，作为中期评估重点内容。 | 经开区管委会已严格落实规划及规划环评要求和措施。
32 |  | 关于曲靖双友钢铁公司与工业园区规划功能定位的问题 | 2019年6月30日前 | 是 | 2019年6月30日前完成新修编的西城工业园区规划审批及规划环评审查，在国家级曲靖经济技术开发区西城工业园区总体规划修改中，进一步明确现有曲靖双友钢铁公司区域产业布局功能定位，落实产业布局规划要求，杜绝此类问题再次发生。督促入园企业落实环境保护主体责任、工业园区规划及规划环评相关措施与要求。 | 已开展并完成《经开区西城片区（原西城工业园区）总体规划修编（2018-2035）》。修编中已明确麻黄片区的产业布局功能定位，即麻黄片区近期依托现状布局冶金及新材料、商贸物流为主的现代服务业等；远期布局商贸物流为主的现代服务业、综合工业等产业。曲靖双友钢铁公司区域位于麻黄板块北部，禁止新的三类工业项目进入，近期禁止双友钢铁三类工业用地及产能扩展，进行有条件的改造升级，远期逐步将双友钢铁迁出规划区，引导二类工业进入，形成以新型建材、轻工等为主的综合产业组团。2018年10月11日，市工信委组织召开全市工业园区总体规划修编专家评审会，会议原则同意本次规划修编工作。会议要求规划修改完善后于10月15日前报送省工信委。目前，规划方案已按要求报省工信厅。同时，已对上述规划开展环评工作，规划环评完成专家咨询及相关单位函审，已2020年4月23报省厅。
33 |  | 关于曲靖恒大名都聆湖苑一期住房建设项目紧临曲靖双友钢铁公司导致居民区部分群众上访的问题 | 2019年12月31日前 | 是 | 曲靖经济技术开发区管委会协调企业组织成立由公司代表、当地居民代表、地方政府代表、行业专家等组成的协调咨询机构，就项目运营期对周边环境的影响、项目信息公开、公众与企业的联系渠道等问题进行沟通、交流，确保群众环境权益。经开区将进一步加强城乡规划管理，合理用地布局，进一步强化环境保护意识，严格落实环境保护要求，进一步做好维稳工作，加强上防群众思想疏导，努力解决群众诉求，避免群体性事件发生，维护社会安定有序。对于涉及恒大名都相关投诉，经开区管委会积极调查处理，实时关注有关恒大名都住户对环境方面问题动向反映，对该小区居民做好环保政策宣传。 | 经开区管委会在接到恒大名都住户投诉后，由经开区政法委牵头，及时协调恒大名都项目建设方、恒大名都物业管理方、恒大名都业主代表方、规划建设局、环保局、翠峰街道等组成了协调咨询机构，及时就双友钢铁厂运营对周边环境的影响、项目信息公开、公众与企业的联系渠道等问题进行沟通、交流，并对恒大名都周边环境质量进行了监测，监测结果显示恒大名都周边大气、声环境质量均能达到环境质量标准要求。对于涉及恒大名都相关投诉，经开区管委会积极调查处理，实时关注有关恒大名都住户对环境方面问题动向反映，对该小区居民做好环保政策宣传。
34 |  | 关于曲靖南海子工业园区污水的处理设施闲置浪费的问题 | 2018年8月31日前 | 是 | 目前，曲靖南海子工业园区仅有三元德隆铝业有限公司（生产废水循环使用）、云南冶金云芯硅材硅材股份有限公司（已关停）2家企业入驻。根据现状，2018年6月30日前，完成南海大道雨污管道清淤堵漏及维修工作，将炮团及南海子工业园区企业的生活污水接入南海子污水处理厂，完成南海子污水处理厂设备维护和维修，安装在线监测设施并与环保部门联网，确保南海子污水处理厂正常运行。新入驻南海子工业园区有生产废水产生的企业将生产废水经预处理达标后通过污水管网接入南海子污水处理厂集中处理。 | 经开区于2017年12月29日召开专题会议进行安排部署，在立足南海子片区工业园区实际情况的基础上，制定南海污水处理厂整改方案，严格执行方案，一是各相关部门已加强监管，二是南海子污水处理厂已按要求安装污水在线监控设施，三是已完成对污水处理厂工艺和管网升级改造。同时，已完成了南海子污水配套管网整改工作。污水处理厂已于2018年6月30日正常投入运行，并于2018年8月30日通过了在线监控设施的竣工环境保护验收。
35 |  | 关于部分重金属污染废渣数量和实际处理量悬殊大的问题及固体废物处置 | 2018年12月31日前，并长期坚持 | 是 | 对经开区管理范围内的涉重企业进行进一步核查，核实其危险废物产生种类、属性、来源、处置措施等，摸清涉重企业污染物底数；按照曲靖经济技术开发区管委会与云南驰宏资源综合利用有限公司年初签订的土壤污染防治责任书，督促企业按时间节点完成责任书中的相关任务；加强对云南驰宏资源综合利用有限公司的监管，每季度开展一次“双随机”检查，将危险废物的处置、环保设施运行、在线监控设施的运维等纳入重点检查，并及时将检查结果在曲靖事中事后结果平台上公开。 | 经开区已加强对涉重危险废物的监督管理，建立了涉重危险废物管理台账，加强对云南驰宏资源综合利用有限公司的监管，及时督促该公司按照土壤污染防治责任书履行各项企业主体责任。2018年完成辖区37家企业的危险废物申报登记工作；已督促涉危险废物企业完成2018年危险废物管理计划制定及备案工作。已严格执行危险废物转移申请审批及联单管理制度。经开区环保局每年开展危险废物经营单位专项检查，已对辖区云南驰宏资源综合利用有限公司、云南驰宏国际锗业有限公司、云南中环新驰资源再生公司、曲靖物资再生利用有限公司、曲靖健欣医院、曲靖雷神实业有限公司等多家企业危险废物经营进行重点检查。
36 |  | 关于宣威、罗平、师宗、会泽4县（市）医疗废物未纳入集中收集处置范围的问题及加强全市医疗废物管理 | 2018年8月31日前 | 是 | 自2018年9月起，凡没有把医疗废物交由曲靖市医废处置中心集中处置的医疗机构在年检医疗机构执业许可证时，不予年检。经开区社会事业局、社区卫生服务中心督促9家社区卫生服务站将医疗废物交由曲靖市医疗废物处置中心收集处置。 | 经开区社会事业局卫计科人员对被检单位提出的医疗废物管理问题认真耐心的给予指导，要求各医疗机构遵守医疗废物管理各项规章制度，规范医废操作流程，及时做好医废处置登记等。已督促经开区所有社区卫生服务站完成将医疗废物交由银发危险废物处置中心收集处置。
37 |  | 关于全市历史遗留矿山生态环境修复进展缓慢的问题 | 2018年底前编制规划，2022年12月31日 | 是 | 加强矿山地质环境动态监测，加强开发和保护过程监管，以自然保护区、重要景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围“三区两线”及基本农田保护区等为重点，针对尚未开展恢复治理的占用、损坏土地面积的，2018年12月前完成矿山地质环境恢复和综合治理规划编制。全面落实配套资金，加大资金投入力度，拓宽资金渠道，为废弃矿山、政策性关闭矿山等历史遗留矿山地质环境恢复治理提供必要支持。到2022年，完成历史遗留关闭矿山地质环境综合治理工作。加强矿产资源规划与土地利用总体规划、土地整治规划、环境保护规划的衔接，按照批准的煤矿和非煤矿山转型升级方案，推进矿山转型升级工作，促进优势资源向优势企业集中，减少矿山总量，提高大中型矿山比例，提高矿业集中度，在建矿山与生产矿山按照谁破坏谁治理、边生产边治理的原则，及时开展矿山生态环境恢复治理。 | 经开区内马龙县通泉镇运通砂石场原位于马龙县通泉镇大海哨社区高外营居民小组辖区内，行政区划原属于马龙县管辖，2013年后，由于行政区划调整，将马龙县大海哨社区高外营居民小组划归西城街道托管，由于该矿山企业生产经营不当，资源枯竭，达不到生产规模最低5万吨的标准，于2016年12月完成矿山闭坑复垦验收工作。已建立动态巡查机制，并已督促涉及的非煤矿山企业在延续手续时必须编制“地质环境恢复治理与土地复垦方案”，已于2018年完成。
38 |  | 关于水务部门存在对自身的环境保护管理职责认识不清的问题 | 2018年12月31日前 | 是 | 经开区严格按照《曲靖市水资源保护规划》和4个专题的要求加强水资源管理。依托河长巡查制和集中式饮用水水库管理巡查相结合的方式加强饮用水水源保护地的巡查监管力度。实际工作中责任单位按照《曲靖经济技术开发区环境保护督察工作领导小组办公室关于进一步加强西河水库饮用水水源地环境问题清理整治工作的通知》（曲开环督办【2018】16号）要求进一步加强饮用水水源地环境问题整改工作。 | 落实了河长巡查制和水库管理巡查相结合的方式，加强了饮用水源地保护地的巡查监管力度。对西河水库经开区辖区内的环境问题诸如生活污染、农业面污染、畜禽养殖污染以及高速公路穿越水源地二级保护区500米的环境问题已全部按环保要求妥善解决。
39 |  | 关于偏桥水库、潇湘水库、西河水库饮用水源地保护区未形成有效的联防联控管理机制的问题 | 2019年3月31日前 | 是 | 制定饮用水源地联防联控管理方案，建立饮用水源地联防联控管理机制，落实防控责任，加强饮用水水源地日常巡查，发现问题及时解决。 | 西河水库位于曲靖市沾益区，由曲靖市灌区管理局统一管理，水库库尾部分位于经开区翠峰街道晏管屯社区罗小村。主要存在的污染源隐患未：生活污染、农业面源污染、畜禽养殖污染等问题。现已完成了水源地保护区内污染隐患整改。一是完成垃圾房建设20个，垃圾池建设8个，9个居民小组均完成垃圾集中堆放集中处理,已计划在晏官屯建设垃圾中转站。二是加大残膜回收加工再利用率。三是引导农户化肥科学施用，提高肥料利用率。四是积极推广高效、低毒、低残留农药。五是针对距离一级保护区较近的罗小村建成污水沉淀池3个以，集中处理村内生活污水，生活垃圾入池集中处理，在苗寨村建成污水集中处理设施并投入使用。曲靖市环保局已制定印发《曲靖市跨区域集中式饮用水水源地环境保护联防联控工作机制》，经开区严格按照该联防联控工作机制，积极配合西河水库水源地保护市级牵头单位落实辖区内水源地保护工作。
40 |  | 关于部分县级以上集中式饮用水源地现状水质与水功能目标要求尚有一定差距的问题 | 2019年12月31日前 | 是 | 经开区结合集中式饮用水水源地环境保护专项行动，对辖区内西河水库饮用水源地排查出的问题严格按照《曲靖经济技术开发区环境保护督察工作领导小组办公室关于进一步加强西河水库饮用水水源地环境问题清理整治工作的通知》（曲开环督办【2018】16号）要求认真整改，开展西河水库饮用水水源地环境问题综合整治，加快推进饮用水水源地保护区内的村庄“两污”治理设施建设，强化农村面源污染防治，推进水源地保护区内农业清洁生产和农业标准化生产以及农田残膜污染防治和资源化回收利用，确保水质达到水功能区要求。 | 经开区已完成了西河水库水源地保护区污染隐患整改工作，就生活面污染、农业面污染方面进行全面整改。具体为：一是完成垃圾房建设20个，垃圾池建设8个，9个居民小组均完成垃圾集中堆放集中处理,晏官屯社区垃圾中转站设备安装完工投入使用；二是已进一步加大残膜回收再利用率；三是已引导督促农户化肥科学施用，提高肥料利用率；四是积极推广高效、低毒、低残留农药，进一步宣导绿色种植；五是针对距离西河水库较近的罗小村建成污水沉淀池3个，集中处理村内生活污水，生活垃圾入池集中处理，在苗寨村建成生活污水集中处理系统设施并投入使用。六是罗小村汉族村污水处理设施已完成验收并投入运行。
41 |  | 关于南盘江龚家坝断面氨氮总磷超标影响水质的问题 | 2020年12月31日前 | 是 | .由规划建设局牵头，加强生活污水排水许可审批及排水管网日常巡查，严格落实经开区截污干管日常巡查制度，坚持每天专人巡查截污干管，发现堵塞或排水不畅及时处理，定期对白石江截污干管倒虹吸进行清淤疏通，保证在关键环节不堵塞，同时继续开展白石江综合治理。 由地方事务局牵头，统筹做好河道管理工作，严格落实河长制；强化畜禽养殖污染治理，推广生态养殖。 由街道办事处牵头，两个街道要强化城中村、老旧农村和城乡结合部污水截流、收集，强化城镇生活污染治理。加快实施安置新区现有合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，采取沿河截污、调蓄和治理等措施。采取河道控源截污、垃圾清理生态修复等措施，加大河道巡查力度。 .由综合执法局牵头，加强落实“门前三包”责任，加强对街边摊点通过雨水井、雨水箅子倾倒废渣废水管理，对发现私自在雨、污排水管道内敷设通信电缆或其他设施等违规行为一律严肃处理。 由环境保护局牵头，加大企业排污监管与处罚力度，加强河道水质监测，所有企业排污单位必须严格按照《水十条》依法实现全面达标排放，排查工业企业排污情况，列出违规排放企业清单，对限期整治仍不能达到要求且情节严重的企业按照条例处罚。 由规划分局牵头，坚持“三同步”原则，新建、改扩建污水处理设施和配套管网必须与道路同步设计、同步建设、同步验收，在建成区内所有建设项目必须实行雨污分流。 | 经开区规划建设局严格落实截污干管日常巡查工作，坚持每天专人巡查截污干管，尤其加强重点环节及节点巡查 经开区地方事务局依托河长巡查制，加强了白石江经开区流域的巡查监管力度。完成经开区禁养区内2家规模化养殖场关停，积极推广生态养殖。 经开区河道办事处已全力实施河长制，全面建立街道、社区两级河长和街道、社区、居民小组三级治理体系，建立河长日常巡查制度。各级河长牵头，对责任区域河库坝渠定期不定期开展现场巡查，及时发现问题，一线督促落实解决。 经开区综合执法局已加强落实“门前三包”责任，对街边摊点通过雨水井等倒废渣废水，对私自在雨污水管内敷设通信电缆等违规行为已经排查整改完成。 经开区环保局已对经开区内落地的项目全面落实环境影响评价制度。 经开区规划分局于2014年9月底编制完成《曲靖开发区 交通及公用设施专项规划》，2017年曲靖市规划局组织编制了《曲靖市中心城区及其坝区市政系统综合规划（2017-2030年）》和《曲靖市中心城区及其坝区乡村基础设施系统规划（2017-2030年）》，包含经开区157平方公里范围内的工业废水、生活污水（包括农村生活污水）设施进行了系统规划，规划内容包含污水管网布置、污水处理设施规模及布局，满足开发区范围内的污水排放和处理要求。经开区相关规划也已编制完成，后续按照规划编制内容进一步建设落实。 2019年7月份白石江江滨花园断面水质监测数据显示除氨氮指标外，其他监测指标均能达到地表水Ⅳ类水质。
42 |  | 关于污水处理厂配套管网覆盖不够、污水处理厂运行管理不规范和重点乡镇污水处理设施建设进度滞后等问题。 | 2020年12月31日前 | 是 | 由规划分局牵头，科学规划城镇生活污水处理设施，以城市总体规划为依据，强化城市规划区范围内的设施统筹，科学确定生活污水处理规模和技术路线，合理布局生活污水集中处理设施建设项目，重点强化生活污水管网等配套设施区域的系统布局，注重对城乡结合地区的延伸辐射，尽量将城郊有条件的老村生活污水纳入城市生活污水处理厂集中处理。 由建投集团牵头，加快已竣工未投产的南海子污水处理长设施维修调试工作，尽快达标运行，大力推进城镇生活污水处理设施提标改造，根据生活污水进水特点、排放和再生利用要求，加大新技术研发和应用力度，科学选择生活污水处理提标改造工艺，重点强化脱氮除磷能力，将污水排放标准提升为相关规定的水质标准。 由规划建设局牵头，把控源截污、整治城市黑臭水体作为城市污水治理的重要措施，彻底查明河道两侧生活污水排放口的位置和排放量，通过雨污分流或敷设截流管道，将原直排口的生活污水截流并纳入城镇生活污水收集和处理系统，大幅度减少生活污水入河。加强对雨污水管网错接、乱接的整治，加快推进城市新区雨污分流管网建设和老城区分流制改造。 由经发局牵头，探索集中式工业废水处理厂建设项目，根据园区发展趋势和产业需求，结合工业门类、产业布局和地形条件等，科学论证今后一定时期内的工业废水排放量，合理确定集中式工业废水处理设施规模。加快企业自建废水处理设施建设，对于废水中含有特殊物质需要处理的，企业要建设专用废水处理设施，鼓励排污成分相近的企业合资建设处理设施。严格执行排水许可制度，向市政污水管网排污的企业，应保证废水预处理设施正常运行，确保排放污水水质符合国家或地方有关标准。 由环境保护局牵头，负责城镇污水和工业废水处理设施环境影响评价，制订污染控制标准。 由地方事务局牵头，强化农业面源污染治理，推进农业清洁生产和农业标准化生产，科学规划布局畜禽养殖，实施化肥农药使用量零增长行动，推进农田残膜污染防治和资源化回收利用。推进农村饮用水水源环境综合整治，分类推进水源保护区或保护范围划定工作，加强农村饮用水水源规范化建设，健全农村饮水工程及水源保护长效机制。 由街道办事处牵头，认真抓好农村面源污染治理，大力推进农村生活污水治理，坚持“政府主导、多元参与，分区分类、因地制宜”原则，统筹布局城乡污水处理设施，合理选择分散式处理工艺和技术，推动城市污水处理厂服务范围适当向城郊结合部延伸。 | 经开区规划分局于2014年9月底编制完成《曲靖开发区 交通及公用设施专项规划》，2017年曲靖市规划局组织编制了《曲靖市中心城区及其坝区市政系统综合规划（2017-2030年）》和《曲靖市中心城区及其坝区乡村基础设施系统规划（2017-2030年）》，包含经开区157平方公里范围内的工业废水、生活污水（包括农村生活污水）设施进行了系统规划，规划内容包含污水管网布置、污水处理设施规模及布局，满足开发区范围内的污水排放和处理要求。经开区相关规划也已编制完成，后续按照规划编制内容进一步建设落实。 经开区建投集团已竣工完成对南海子污水处理长设施维修调试工作，南海子处理厂已达标正常运行。 经开区建设局针对性加强控源截污治理，采取系列工程措施。目前整改工程进度为：捞地片区截污干管工程、泽福家园南侧河道截污干管工程、西苑片区排洪通道及截污干管工程以及西苑一期片区雨污分流工程均于2019年04月30日完成施工建设。贵昆铁路北侧规划支路道路管网新建工程，、电缆厂北侧规划支路道路管网工程、南海新区光伏一号路管网工程已全部完工。 经开区环保局已对经开区内落地的项目全面落实环境影响评价制度。经开区地方事务局已积极引导农户化肥科学施用，提高肥料利用率。加大残膜回收加工再利用率。积极推广高效、低毒、低残留农药。确保水质达到水功能区要求。
43 |  | 关于部分饮用水源地周边乡镇大多未建设污水集中处理设施的问题 | 2019年12月31日前 | 是 | 由规划建设局牵头，把控源截污作为城镇污水治理的重要措施，彻底查明饮用水源地周边生活污水排放口的位置和排放量，将原直排口的生活污水截流并纳入城镇生活污水收集和处理系统，大幅度减少生活污水入河。加强对雨污水管网错接、乱接的整治，加快推进新建制镇雨污分流管网建设以及饮用水源地周边乡镇污水集中处理设施建设。 由建投集团牵头，大力推进城镇生活污水处理设施提标改造，根据生活污水进水特点、排放和再生利用要求，加大新技术研发和应用力度，科学选择生活污水处理提标改造工艺。 由规划分局牵头，科学规划城镇生活污水处理设施，以城市总体规划为依据，强化城市规划区范围内的设施统筹，科学确定生活污水处理规模和技术路线，合理布局生活污水集中处理设施建设项目，重点强化生活污水管网等配套设施区域的系统布局，注重对城乡结合地区的延伸辐射，尽量将城郊有条件的老村生活污水纳入城市生活污水处理厂集中处理。 由地方事务局牵头，强化经开区饮用水源地二级保护区内农业面源污染治理，推进区内农业清洁生产和农业标准化生产，科学规划布局畜禽养殖，实施化肥农药使用量零增长行动，推进区内农田残膜污染防治和资源化回收利用。推进区周边农村饮用水水源环境综合整治，分类推进水源保护区或保护范围划定工作，加强农村饮用水水源规范化建设，健全农村饮水工程及水源保护长效机制。 由街道办事处牵头，认真抓好饮用水源地周边农村面源污染治理，大力推进农村生活污水治理，坚持“政府主导、多元参与，分区分类、因地制宜”原则，统筹布局城乡污水处理设施，合理选择分散式处理工艺和技术，推动城市污水处理厂服务范围适当向城郊结合部延伸。 由环境保护局牵头，负责建制城镇以及饮用水源地周边乡镇污水处理设施环境影响评价，制订污染控制标准。 | 经开区建设局针对性加强控源截污治理，采取系列工程措施。目前整改工程进度为：捞地片区截污干管工程、泽福家园南侧河道截污干管工程、西苑片区排洪通道及截污干管工程、西苑一期片区雨污分流工程均已在2019年04月30日完成整改工作工程建设，已完成整改。 经开区规划分局于2014年9月底编制完成《曲靖开发区 交通及公用设施专项规划》，2017年曲靖市规划局组织编制了《曲靖市中心城区及其坝区市政系统综合规划（2017-2030年）》和《曲靖市中心城区及其坝区乡村基础设施系统规划（2017-2030年）》，包含经开区157平方公里范围内的工业废水、生活污水（包括农村生活污水）设施进行了系统规划，规划内容包含污水管网布置、污水处理设施规模及布局，满足经开区范围内的污水排放和处理要求。经开区相关规划也已编制完成，后续按照规划编制内容进一步建设落实。 经开区地方事务局已经加大西河水库水源地保护区内环境隐患整治力度，推进保护区内村庄“两污”治理设施建设，强化了农村面源污染防治，推进水源地保护区内农业清洁生产和农业标准化生产以及农田残膜污染防治和资源化利用。针对距离一级保护区较近的罗小村建成污水沉淀池3个，集中处理村内生活污水，生活垃圾入池集中处理。罗小村汉族村污水处理设施已完成竣工验收并已投入运行。翠峰街道晏官屯社区在建垃圾中转站设备已安装完工，该垃圾中转站已可以正常投入使用； 经开区环保局已对经开区内落地的项目已全面落实环境影响评价制度。
44 |  | 关于畜禽养殖规模化率和粪污综合利用率低而凸显农业面源污染隐患的问题 | 2020年12月31日前 | 是 | 印发了《曲靖经济技术开发区管委会关于印发曲靖经济技术开发区畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（曲开发〔2018〕8 号），完成了经开区畜禽养殖禁养区的划定工作。2018年4月20日经开区管委会印发了《曲靖经济技术开发区管委会关于印发曲靖经济技术开发区禁养区畜禽养殖专业户停养关闭实施方案的通知》（曲开发〔2018〕13号），对禁养区畜禽养殖专业户停养关闭的实施步骤、计划、方式进行了规定，计划2018年年内完成停养关闭工作。 | 经开区需关闭或搬迁的禁养区内规模养殖场共2家，孟家屯养殖场和兴农养殖场。两家养殖场分别于2018年8月21日和2018年9月25日完成关停工作。