## 附表13-1项目支出绩效自评表
附表13-1
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 曲靖经济技术开发区清洁生产审核创新试点项目
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 曲靖经济技术开发区环境保护局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 116 | 10 | 96.7% | 9
|  | 其中：当年财政 拨款 | 120 | 120 | 116 | — | 96.7% | —
|  | 上年结转 资金 | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成园区清洁生产评价指标体系构建，提出主导产业清洁生产平均指标线，确立园区清洁生产快速审核模式，开展产业+企业集群的清洁生产审核并形成以企业为主题的清洁生产改造任务清单，编制形成《曲靖经开区清洁生产现状调查报告》《园区典型行业清洁生产评价指标体系》等6项成果，并将成果上报生态环境部审核。 |  |  |  | 曲靖经开区清洁生产试点项目共计完成14项成果，其中，除6项预期成果全部完成，并形成《清洁生产与生态工业示范园区衔接研究分析报告》《清洁生产与排污许可衔接研究分析报告》及“曲靖经开区洁生产信息化平台”等8项额外成果，目前所有成果均通过生态环境部与国家发展改革委联合审查，曲靖经济技术开发区清洁生产审核创新试点项目已顺利通过国家评估。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 成果编制数量 | ＝ | 6 | 个 | 14 | 10 | 10
| 质量指标 | 成果转化率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 成果完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 成本指标 | 严格控制项目成本 | ≤ | 120 | 万元 | 116 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 企业清洁生产审核完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 清洁生产培训及宣传 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 园区清洁生产水平审核率 | ≥ | 60 | % | 100 | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 构建园区整体清洁生产评价指标体系成果数 | ≥ | 1 | 个 | 3 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-2项目支出绩效自评表
附表13-2
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 生态环境执法及应急管理工作
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 曲靖经济技术开发区环境保护局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 35.49 | 10 | 88.73% | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 35.49 | — | 88.73% | —
|  | 上年结转 资金 | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照中央、省、市生态环境执法及应急管理工作要求，对经开区管理范围内的企业开展日常执法检查及应急管理和相关业务培训工作。 |  |  |  | 按照中央、省、市生态环境执法及应急管理工作要求，对经开区管理范围内的企业开展日常执法检查及应急管理和相关业务培训工作。加强事中事后环境监管服务和环境保护执法力度，打击环境违法行为，全面排查环境风险隐患，进一步提高环境风险防范能力。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 参与检查（核查）人数 | ≥ | 30 | 人次 | 120 | 10 | 10
|  | 开展检查（核查）次数 | ≥ | 12 | 次 | 20 | 10 | 10
| 质量指标 | 检查（核查）任务完成率 | ﹦ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 检查（核查）工作及时性 |  | 2023-12-31 | 完成 | 2023年12月31日前完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 环境执法及应急管理工作费用 | ≤ | 40 | 万元 | 35.49 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 指标 | 检查（核查）结果公开率 | ﹦ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 生态效益 指标 | 环保督察问题整改率 | ﹦ | 100 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98.8 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-3项目支出绩效自评表
附表13-3
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 曲靖经开区环境质量监测项目
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 曲靖经济技术开发区环境保护局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 130 | 130 | 127.8 | 10 | 98.3% | 9
|  | 其中：当年财政 拨款 | 130 | 130 | 127.8 | — | 98.3% | —
|  | 上年结转 资金 | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 坚持以改善经开区环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，对经开区生态环境质量大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测，形成监测报告，为经开区招商引资项目入驻提供有效的依据，推动经开区高质量发展。 |  |  |  | 深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，对经开区生态环境质量：大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测、形成环境质量报告。形成经开区23家重点企业每年2次监督性监测报告共计46个，经开区大气、水、噪声季度报告12个，土壤报告1个，年度报告1个。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 环境监测报告数量 | ≥ | 60 | 个 | 60 | 15 | 15
| 质量指标 | 监测质量达标率 | ﹦ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 时效指标 | 环境监测及时性 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 监测控制费用 | ≤ | 130 | 万元 | 127.8 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 指标 | 监测结果采纳率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
| 生态效益 指标 | 监测监督整改率 | ﹦ | 100 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 88 | 10 | 9
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-4项目支出绩效自评表
附表13-4
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 电铅锅面收尘系统技改项目
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 云南驰宏资源综合利用有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 629 | 629 | 503.2 | 10 | 80% | 8
|  | 其中：当年财政 拨款 | 629 | 629 | 503.2 | — | 80% | —
|  | 上年结转 资金 | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对现有铅阳极锅和铅精炼锅的锅面收尘除尘系统进行升级改造，改进新建收集系统，新建铅精炼锅锅面收尘罩、收尘管道布局，提升锅面收尘能力，增加对粗铅、残极、铅片等铅物料进料、熔铅、搅拌精炼、浇筑等过程中产生烟气的收集，收集烟气分别经两套“环集烟气预处理+袋式除尘器”处理后，由现有两根排气筒排放。 |  |  |  | 铅阳极锅锅面收尘系统建筑工程、铅精炼锅锅面收尘系统建筑工程两分项工程已施工完毕；铅阳极锅和铅精炼锅收尘系统主体设备已进厂安装完毕，进入试运行阶段，2023年10月18日开展自行监测，颗粒物排放浓度达标。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 铅阳极锅锅面收尘系统 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
| 数量指标 | 铅精炼锅锅面收尘系统 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
| 质量指标 | 涉颗粒物废气收集率 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 10 | 10
| 质量指标 | 除尘效率 | ≥ | 99.5 | % | ≥99.5 | 10 | 10
| 质量指标 | 外排尾气颗粒物浓度 | ≤ | 10 | mg/m3 | ≤10 | 10 | 10
| 时效指标 | 按年度计划进度实施 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 生态效益 指标 | 企业颗粒物削减量 | = | 55.4 | t/a |  | 10 | 9 | 年度累计值，验收时按照年度折合计算。
| 生态效益 指标 | 企业颗粒物达标排放率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-5项目支出绩效自评表
附表13-5
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 烟化炉环境集烟系统升级改造项目
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 云南驰宏资源综合利用有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 741 | 741 | 592.8 | 10 | 80% | 8
|  | 其中：当年财政 拨款 | 741 | 741 | 592.8 | — | 80% | —
|  | 上年结转 资金 | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对现有烟化炉环境集烟系统升级，采用“干法袋式除尘+湿法洗涤脱硫+湿式静电除尘”升级净化工艺，升级后处理效率≥99.5%；对现有烟化炉水淬渣通风系统进行升级，采用“喷淋塔+洗涤塔+电除雾器”升级净化工艺，升级后处理效率≥99.5%，净化后尾气颗粒物提标排放，排放量削减。 |  |  |  | 2023年8月25日取得项目开工批复；2023年12月25日完成主体工程建设，进入单机和联机调试，待组织试运行。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 烟化炉环境集烟治理技改项目实施方案编制 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 数量指标 | 烟化炉环境集烟升级设施 | = | 2 | 套 | 2 | 10 | 10
| 质量指标 | 颗粒物废气收集率 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 10 | 10
| 质量指标 | 除尘效率 | ≥ | 99.5 | % | ≥99.5 | 10 | 10
| 质量指标 | 外排尾气颗粒物浓度 | ≤ | 10 | mg/m3 |  | 10 | 9 | 暂未开展监测。
| 时效指标 | 按项目实施方案的年度计划进度实施 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 生态效益 指标 | 企业颗粒物削减量 | = | 50.4 | t/a |  | 10 | 8 | 年度累计值，验收时按照年度折合计算。
| 生态效益 指标 | 企业颗粒物达标排放率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-6项目支出绩效自评表
附表13-6
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 环境业务专网维护项目
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 曲靖经济技术开发区环境保护局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 8 | 8 | 6.8 | 10 | 85% | 8.5
|  | 其中：当年财政 拨款 | 8 | 8 | 6.8 | — | 85% | —
|  | 上年结转 资金 | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照省、市关于智慧环保系统、国控在线数据管理系统、排污许可证系统、清洁生产审核、固体废物申报系统、机动车在线监测平台等文件要求，开展各项环保业务工作。 |  |  |  | 督促辖区内排污单位依法申领排污许可证，加强排污许可证执行报告的监管；强化企业管理和重点排污单位在线监测监控管理，确保有效传输率达到90%国家考核要求；严格落实污染减排目标责任制。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 专网维护次数 | ≥ | 12 | 次 | 20 | 15 | 15
| 质量指标 | 数据有效传输率 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15
| 质量指标 | 专网维护有效率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 时效指标 | 维护及时性 |  | 及时维护 |  | 及时维护 | 10 | 10
| 成本指标 | 预算成本控制率 | ≤ | 8 | 万元 | 6.8 | 10 | 10
效益指标 | 生态效益 指标 | 保监管及督察整改率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-7项目支出绩效自评表
附表13-7
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 曲靖经开区老西山水库饮用水水源保护区环境综合整治项目
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 曲靖经济技术开发区环境保护局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 210 | 210 | 89.3 | 10 | 42.5% | 4
|  | 其中：当年财政拨款 | 210 | 210 | 89.3 | — | 42.5% | —
|  | 上年结转 资金 | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在曲靖经开区翠峰街道王三屯社区大坡头村、上西山水库库尾、老西山水库库尾新建污水收集管、村庄污水处理设施、水库人工湿地，对生活污水进行收集和处理，确保生活污水收集率达80％以上，生活污水综合处理率达90％以上，减少农村生活污水对饮用水源地水质的污染；提高水库库尾湿地的净水功能，使饮用水水源地水质稳定在Ⅲ类或得到改善的比例达到100%。 |  |  |  | 已经完成项目全部主体内容，正在调试3套微动力太阳能一体化污水处理设施，准备项目竣工验收。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 饮用水源地保护区农村治理实施方案编制 | ﹦ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 生活污水收集处理村庄 | ﹦ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 水库人工湿地建设 | ﹦ | 3 | 座 | 3 | 10 | 10
|  | 隔离防护工程 | ﹦ | 500 | 米 | 500 | 10 | 10
| 质量指标 | 生活污水收集率 | ﹦ | 60 | % | 60 | 10 | 10
|  | 生活污水综合处理率 | ﹦ | 80 | % | 80 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 指标 | 水源地保护能力 |  | 提升 |  | 得到提升 | 10 | 9
| 生态效益 指标 | 饮用水源地水质稳定在Ⅲ类及以上的比例 | ﹦ | 100 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务群众满意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-8项目支出绩效自评表
附表13-8
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 曲靖经开区创建国家、省级生态工业示范园区项目
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 曲靖经济技术开发区环境保护局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 75 | 75 | 37.4 | 10 | 50% | 5
|  | 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 37.4 | — | 50% | —
|  | 上年结转 资金 | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成建设规划编制并正式报送生态环境部。通过编制规划，并细化实施方案，将目标任务分解落实各责任单位，明确园区验收考核指标以及重点支撑项目，并对园区总体定位、产业布局、建设内容、重点项目、运行机制、环境承载、设施配置提出明确要求。用高格局、高起点、高标准指导生态园区建设，依靠科技促进传统产业优化升级。 |  |  |  | 已完成建设规划编制，并征求中国环科院相关领域专家意见，经修改后于2023年2月广泛征求经开区管委会各部门意见，并进行修改，《规划》已经2023年5月9日曲靖经济技术开发区管委会2023年第11次主任办公会审议通过。但因新修订的《生态文明建设示范区（生态工业园区）管理办法》还未正式印发，《规划》一直处于待领导小组受理阶段。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 成果文本编制数量 | ﹦ | 3 | 个 | 3 | 15 | 15
|  | 开展创建工作区域 | ﹦ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
| 质量指标 | 成果达标率 | ﹦ | 100 | % | 100 | 15 | 10
| 成本指标 | 严格控制项目成本 | ≤ | 75 | 万元 | 37.4 | 15 | 15
| 生态效益 指标 | 促进工业园区绿色、低碳、循环发展 | ﹦ | 100 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-9项目支出绩效自评表
附表13-9
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 曲靖经济技术开发区大气污染物总量核算报告
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 曲靖经济技术开发区环境保护局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 厘清经开区管理范围内现状大气污染物排放总量水平，全面梳理近五年来区域大气污染物削减总量，完善和更新总量管理台账，为曲靖经开区招商引资新入项目提供总量保证，编制完成《曲靖经济技术开发区大气污染物总量核算报告》。 |  |  |  | 厘清经开区管理范围内现状大气污染物排放总量水平，全面梳理近五年来区域大气污染物削减总量，完善和更新总量管理台账，为曲靖经开区招商引资新入项目提供总量保证，编制完成《曲靖经济技术开发区大气污染物总量核算报告》。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 成果文本编制数量 | ﹦ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
| 质量指标 | 方案编制完成率 | ﹦ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 成本指标 | 严格控制项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 10
| 生态效益 指标 | 为曲靖经开区招商引资新入项目提供总量保证 | ﹦ | 100 | % | 100 | 20 | 20
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 20
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-10项目支出绩效自评表
附表13-10
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 曲靖经济技术开发区硅光伏行业含氟废水深度处理方案
主管部门 |  | 曲靖经济技术开发区环境保护局 |  |  | 实施单位 | 曲靖经济技术开发区环境保护局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 结合经开区环境质量现状及产业发展趋势，针对氟化物控制提出技术可行、经济合理的系统控制方案，编制完成《曲靖经济技术开发区氟污染解决方案》。 |  |  |  | 结合经开区环境质量现状及产业发展趋势，针对氟化物控制提出技术可行、经济合理的系统控制方案，编制完成《曲靖经济技术开发区氟污染解决方案》。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 成果文本编制数量 | ﹦ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
| 质量指标 | 方案编制完成率 | ﹦ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 成本指标 | 严格控制项目成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 为氟化物污染控制提出可行模式 | ﹦ | 100 | % | 100 | 20 | 20
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。