# 市不动产登记中心经济技术开发区分中心2021年部门预算公开

附件5

曲靖市不动产登记中心经济技术开发           区分中心2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

曲靖经开区农村不动产确权登记发证工作

二、项目实施单位

曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心

三、项目基本概况

曲靖经开区管理总面积157平方公里，其中全托管区域131.39平方公里，包含麒麟区西城街道、翠峰街道及马龙大海哨社区，共10个社区66个居民小组，总户数14069户。

“云宅调”采集共计5000宗，考虑漏采情况，本项目总数按照5500宗测算。其中已调查已发证宗地1500宗，已调查未发证宗地3100宗，未调查未发证宗地900宗，实际采集数根据实际宗数确定。王三屯社区、高家屯、西山社区未发证宗地按照图解法完成权籍调查后达到发证目标。朝阳社区（4个村）、晏官屯社区、大海哨社区（大龙潭除外）采用解析法完成权籍调查后达到发证目标。

四、项目实施内容

详见下表:

| 曲靖经济技术开发区农村不动产确权登记工作实施内容及经费测算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 内 容 |  |  | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 费 用 | 备注 |
| 一、准备工作 | 资料收集整理 |  | 区 | 50000元/县 | 1 | 50000 |  |
|  | 对已有数据整理分析 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 坐标系的转换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配合主管部门编写农村不动产确权登记发证实施方案及指导意见 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 工作底图收集与制作、打印（1:1000）（包括购买最新卫星影像图） |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 对辖区内的镇、街道、村（社区）进行培训 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5万 |  |
| 二、宅基地和集体建设用地数据采集与规范化 | 已登记已发证宗地 | “云宅调”采集的所有信息检查、核对、补录；梳理采集不规范或宗地漏采集情况 | 宗 | 3 | 1500 | 4500 |  |
|  |  | 已发证宗地缺少宗地空间位置的，利用国土三调影像、农村土地承包经营权影像、地理国情影像、天地图影像、腾讯地图影像、91图影像、谷歌地图影像套合，完成宗地位置关联确认 | 宗 | 5.5 | 1500 | 8250 |  |
|  |  | “云宅调”所采集扫描资料、照片梳理检查 | 宗 | 3 | 1500 | 4500 |  |
|  |  | 形成采集数据库 | 宗 | 1.5 | 1500 | 2250 |  |
|  |  | 建立至少包括宗地坐落（到村（居）民小组）、权利人、身份证号码等主要信息的已发证宗地台账 | 宗 | 2 | 1500 | 3000 |  |
|  |  | 关联历史发证台账信息，建立历史发证无空间位置的宗地数据库 | 宗 | 2 | 1500 | 3000 |  |
|  |  | 对已发证信息与采集信息对比，补充、完善登记发证信息，并与宗地图形进行关联落宗及数据整合，建立不动产登记数据库并汇交 | 宗 | 6 | 1500 | 9000 |  |
|  |  | 对汇交后数据资料进行归档 | 宗 | 3 | 1500 | 4500 |  |
|  |  | 形成已发土地证初始数据库 | 宗 | 2.5 | 1500 | 3750 |  |
|  | 合计 |  | 宗 | 28.5 | 1500 | 4.275万 |  |
|  | 已调查未发证宗地 | “云宅调”采集的所有信息检查、核对、补录；梳理采集不规范或宗地漏采集情况 | 宗 | 3 | 3100 | 9300 |  |
|  |  | 已发证宗地缺少宗地空间位置的，利用国土三调影像、农村土地承包经营权影像、地理国情影像、天地图影像、腾讯地图影像、91图影像、谷歌地图影像套合，完成宗地位置关联确认 | 宗 | 5.5 | 3100 | 17050 |  |
|  |  | “云宅调”所采集扫描资料、照片梳理检查 | 宗 | 3 | 3100 | 9300 |  |
|  |  | 建立至少包括宗地坐落（到村（居）民小组）、权利人、身份证号码等主要信息的已发证宗地台账 | 宗 | 2 | 3100 | 6200 |  |
|  |  | 对已调查信息进行关联；补充信息缺失部分；对地籍调查资料的整理进行审核 | 宗 | 21.5 | 3100 | 66650 |  |
|  |  | 对省厅返回的数据包进行逐宗整理,复核建设用地、基本农田、生态保护红线、各类保护区数据库形成分类面积表 | 宗 | 15 | 3100 | 46500 |  |
|  |  | 补充权属来源资料，通过EPS软件进行数据整合，形成登记库，做好建库工作 | 宗 | 50 | 3100 | 155000 |  |
|  | 合计 |  | 宗 | 100 | 3100 | 31万 |  |
|  | 未调查未发证宗地 | “云宅调”采集信息的检查、核对、修改 | 宗 | 3 | 900 | 2700 |  |
|  |  | “云宅调”采集的照片资料梳理检查 | 宗 | 2.5 | 900 | 2250 |  |
|  |  | 对采集数据整理 | 宗 | 1.5 | 900 | 1350 |  |
|  |  | 对省厅返回的数据包进行逐宗整理，对占建设用地、基本农田、生态保护红线、各类保护区叠加形成分类面积表 | 宗 | 15 | 900 | 13500 |  |
|  |  | 梳理出未调查宗地中心位置及权利主体，对于影像清晰、四至清楚的宗地，利用已有高分辨率正射影像，采用图解方式，获取宗地界址点坐标、边长及勘丈面积等信息，进行1:500的地形图引点测绘，房产分幅图测绘，按照农村房地一体要求进行测量 | 宗 | 330 | 900 | 297000 |  |
|  |  | 开展权籍调查、开展房屋调查工作 | 宗 | 40 | 900 | 36000 |  |
|  |  | 制作宗地图、档案资料扫描、进行农村房地一体数据整合、建立数据库、发不动产登记证书 | 宗 | 100 | 900 | 90000 |  |
|  | 合计 |  | 宗 | 492 | 900 | 44.28万 |  |
|  | 不符合登记发证宗地 | 占用永久基本农田、违反生态红线管控要求等建房宗地情况，不符合“一户一宅”，城镇居民非法在农村购买宅基地，小产权房，存在权属争议等不符合登记要求的宗地 | 宗 | 20 | 1000 | 20000 |  |
|  |  | 宅基地和集体建设用地建立调查数据库、调查宗地资料整理归档 | 宗 | 15 | 1000 | 15000 |  |
|  | 合计 |  | 宗 | 35 | 1000 | 3.5万 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 88.055万 |  |  |
| 注：宗数根据实际宗地数确定。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、资金安排情况

已纳入曲靖经济技术开发区财政局2021年部门预算。

- 项目实施计划

（一）成立领导小组

1.2020年7月3日,经开区召开曲靖经开区农村不动产确权登记发证工作推进会，成立了以曲靖经开区管委会分管副主任为组长，公安、国土、建设、街道等部门领导为成员的领导小组，领导小组下设办公室在国土分局，具体负责经开区农村不动产确权登记发证工作，施宗敏同志兼任办公室主任。后于2020年7月3日印发了《曲靖经开区农村不动产确权登记发证工作实施方案》。随后经开区下辖的两个街道也分别成立了农村不动产权登记发证工作领导小组。

2.领导小组成立后，先后两次组织召开曲靖经开区农村不动产确权登记工作推进会及业务培训会，第一次于2020年7月17日召开，对确权登记工作进行动员部署，并邀请了云南省地矿测绘院技术骨干对“云宅调”采集工作进行业务培训，第二次于2020年11月13日召开，对农村不动产前一阶段工作推进情况进行总结，并对落宗示意图复核、三级认定工作进行了业务培训。

（二）完成“云宅调”信息采集工作

2020年7月17日，在召开第二次推进会后，经开区迅速启动“云宅调”信息采集工作，于8月19日完成经开区范围内“云宅调”采集信息的填报、提交及“云宅调”数据库建立工作。经开区共计采集4975宗，其中已发土地证宗地1663宗，已调查未发证宗地976宗，未调查未发证2336宗。“云宅调”采集信息提交完成后，利用“云宅调”数据库、使用权数据库、农经权数据库及影像对采集数据进行提取、分类和关联落宗，后于2020年10月13日完成“云宅调”信息采集结果的落宗示意图及三级认定表制作工作。

（三）落宗示意图及三级认定工作完成情况

经开区于2020年11月13日召开第二次推进会暨落宗图纸复核、三级认定工作业务培训会。会后经开区迅速行动，于2020年11月16日组织技术单位到各社区详细讲解落宗示意图的复核及三级确认表业务第一轮指导工作，并将有关电子表格下发到各社区。由于部分社区、村组工作人员对此项工作不理解、不支持，导致部分村组未能顺利完成培训，发现问题后，迅速与经开区主要领导汇报，再次与两个街道主要领导进行了沟通协调，又于2020年11月15日进行第二轮业务指导，业务指导后安排专人每周不少于两次向村组询问工作进度，但仍有部分村组反应需再次进行业务指导，经开区又于2020年12月4日对部分社区开展第三轮业务指导工作。截至目前，王三屯社区因复核成果质量差返回修改，其他社区预计本周五全面完成落宗示意图复核及三级认定工作。

（四）完成存量档案及拆迁安置情况的梳理及电子化造册工作

1.经梳理，经开区存量档案共15413宗，使用权发证后至今拆除2863宗，剩余宗地总数10230宗（含已发证安置小区），其中已发证9377宗，已调查未发证853宗。并将以上历史发证台账权利人、土地证号、宗地面积、坐落等要素进行电子化造册工作。

2.经开区现有安置新区35个，涉及9051户。其中已建成分配26个安置小区，涉及6557户。在建9个安置小区，涉及2494户。

七、项目实施成效

1、农村集体土地所有权发证率大幅提高，基本实现全覆盖。

2、农村地籍调查工作全面推进，所有权权利状况基本摸清。

3、土地权属争议进一步化解，促进农村社会和谐稳定。

4、信息化管理水平有效提升，所有权发证成果逐步应用。